## Лист1
№ | Дата этапа | Исполнитель | Наименование этапа внедрения Технологии обмена электронными документами между операторами электронного документооборота (далее - Технология)
1 |  | ФНС | Информирование Операторов электронного документооборота (оператор ЭДО) об изменениях в Технологии
2 |  | ФНС | Размещение новой версии Технологии, по факту издания Минфином России нового порядка обмена счетами-фактурами на официальном сайте ФНС России и доведение информации до операторов ЭДО
3 | исполнено | ФНС | Разработка формата универсального сообщения
4 | 1 июня 2026 | Оператор | Обеспечение Операторами ЭДО готовности к межоператорскому обмену кодами ошибки (010101, 010102) в технологических квитанциях на продуктивной среде.
5 | 1 июля 2026 | Оператор ИС ЭПД | Передача документов ЭПД без необходимости настройки приглашений.
6 | 1 июля 2026 | Оператор | От ОЭД B2B предоставление своим абонентам функционала по управлению признаком работы с Приглашениями + передача сведений в ПП ЭДО + обеспечение работы своих абонентов в соответствии со сценариями при работе с приглашениями.
7 | 1 июля 2026 | Оператор | Обеспечение Операторами ЭДО готовности к межоператорскому обмену полностью редактируемыми черновиками УПД, ЭТрН, ЭЗЗ + переход на продуктивную среду после проведения тестирования обмена.
8 | 1 июля 2026 | ФНС | Доработка ПП ЭДО о работе абонентов с типами документов (общеотраслевые/ЭПД/ДМС/Трансгран) + комментарий в ПП ЭДО + информирование ОЭД
9 | 1 августа 2026 | Оператор ИС ЭПД | Обеспечение готовности передачи ЭПД документов (в том числе экспедиторских) в роуминге
10 | 1 августа 2026 | Оператор | Обеспечение Операторами ЭДО готовности к межоператорскому обмену полностью редактируемыми черновиками ПЭ, ЭР, СР + XPath'ы УПД. в тестовой среде + переход на продуктивную среду после проведения тестирования обмена.
11 | 1 августа 2026 | ФНС / ЦРПТ | Прием и обработка нового УКД от ОЭД
12 | 1 августа 2026 | Оператор | Предоставление функционала по работе абонентов с типами документов (общеотраслевые/ЭПД/ДМС/Трансгран) + комментарий в ПП ЭДО
13 | 1 октября 2026 | Оператор | Новые коды причин направления Универсальных сообщений в черновиках + Черновики неформализованных документов, акта сверки и счета на оплату
14 | 1 октября 2026 | Оператор | Внедрение универсальных сообщений со следующими кодами 1999, 2999, 2007, 3999, 4002, 4003, 5001, 1001
15 | 1 октября 2026 | Оператор | ОЭД B2B передача сведений о работе с Приглашениями у контрагентов и работа в соответствии со сценариями при работе с приглашениями в полном объеме (кроме формирования ТК между ОЭД)
16 | 1 ноября 2026 | Оператор | ОЭД B2B обязаны поддерживать УКД и в старом и новом форматах
17 | 1 декабря 2026 | Оператор | Формирование ТК между ОЭД в соответствии со сценариями при работе с приглашениями
18 | 1 апреля 2027 | Оператор | Обеспечение передачи УКД только в новом формате